## Sheet1
슬레이트 처리 지원사업
No. | 주소 | 조사면적(㎡) | 사업명 | 공사예정일
1 | 곡성읍 마평길 20-2 | 180.96 | 주택개량 | 추후협의
2 | 곡성읍 읍내12길 12 | 81.41 | 주택개량 | 2018-07-26
3 | 곡성읍 대평리 947-5 | 209.87 | 주택개량 | 추후협의
4 | 곡성읍 신기리 302-1 | 50 | 빈집정비 | 추후협의
5 | 곡성읍 학정리 606-1 | 34.8 | 빈집정비 | 2018-07-26
6 | 곡성읍 월봉리 84-1 | 273.94 | 빈집정비 | 2018-07-26
7 | 곡성읍 장선리 418 | 110.2 | 빈집정비 | 추후협의
8 | 곡성읍 죽동리 145-1 | 127.6 | 빈집정비 | 8월중
9 | 곡성읍 읍내리 454 | 104.4 | 빈집정비 | 2018-08-16
11 | 곡성읍 읍내리 335-2 | 92.8 | 빈집정비 | 8월중
12 | 곡성읍 구원리 370 | 210.9 | 빈집정비 | 8월중
13 | 곡성읍 신리 338-1 | 174 | 빈집정비 | 8월중
14 | 곡성읍 학정2길 41-3 | 168.2 | 빈집정비 | 8월중
15 | 곡성읍 마평길 18-19 | 69.6 | 빈집정비 | 2018-10-02
16 | 곡성읍 장선리 335 | 174 | 주택개량 | 2018-07-26
17 | 곡성읍 읍내5길 40-3 | 179.8 | 주택개량 | 8월중
18 | 곡성읍 영운1길 33 | 61.06 | 보관 | 8월중
19 | 곡성읍 읍내4길 21-2 | 63.94 | 보관 | 2018-10-13
20 | 곡성읍 읍내6길 10-1 | 104.4 | 주택개량 | 2018-07-26
21 | 곡성읍 학교로 120 | 46.4 | 보관 | 2018-09-10
22 | 곡성읍 죽동길 23-4 | 15.08 | 보관 | 8월중
23 | 곡성읍 죽동길 67-4 | 69.6 | 보관 | 8월중
24 | 곡성읍 읍내리 310-6 | 92.8 | 주택개량 | 8월중
25 | 곡성읍 죽동1길 6 | 104.4 | 주택개량 | 추후협의
26 | 곡성읍 동막길 48-9 | 23.2 | 주택개량 | 2018-10-01
28 | 곡성읍 학정2길 10-1 | 121.8 | 슬레이트 처리 | 8월중
29 | 곡성읍 서계길 27 | 61.06 | 슬레이트 처리 | 8월중
30 | 곡성읍 묘천1길 43-15 | 37.12 | 슬레이트 처리 | 2018-10-15
31 | 곡성읍 마평길 43 | 40.6 | 슬레이트 처리 | 8월중
32 | 곡성읍 학정1길 22-4 | 58 | 주택개량 | 추후협의
33 | 곡성읍 읍내39길 19 | 102.59 | 주택개량 | 8월중
34 | 곡성읍 학정2길 68-2 | 10.44 | 주택개량 | 2018-09-10
35 | 곡성읍 대평1길 11 | 33.99 | 주택개량 | 8월중
38 | 곡성읍 동막길 76 | 54.95 | 주택개량 | 8월중
39 | 곡성읍 장선1길 164 | 20.88 | 주택개량 | 8월중
41 | 곡성읍 신기리 848-5 | 54.01 | 주택개량 | 2018-10-15
42 | 곡성읍 동산길 135-27 | 87 | 주택개량 | 2018-10-15
43 | 곡성읍 읍내20길 13-4 | 6.97 | 주택개량 | 2018-08-23
44 | 곡성읍 중앙로 95-4 | 30.53 | 주택개량 | 2018-08-23
45 | 곡성읍 신기길 56 | 34.84 | 주택개량 | 2018-09-03
46 | 곡성읍 새터1길 36 | 150.8 | 주택개량 | 2018-09-03
47 | 곡성읍 교촌길 70-3 | 189.78 | 주택개량 | 2018-09-03
48 | 곡성읍 죽동리 153-2 | 150.8 | 슬레이트 처리 | 추후협의
49 | 곡성읍 마평길 17 | 97.44 | 주택개량 | 2018-10-13
50 | 곡성읍 읍내리 318-6 | 92.8 | 슬레이트 처리 | 8월중
57 | 곡성읍 신기리 667 | 81.2 | 슬레이트 처리 | 협의예정
58 | 곡성읍 죽동길 42-1 | 58 | 슬레이트 처리 | 협의예정
59 | 곡성읍 신월길 42 | 81.2 | 슬레이트 처리 | 협의예정
60 | 오곡면 오지10길 15-6 | 116 | 빈집정비 | 09월 03일
61 | 오곡면 오지당산길 38 | 58 | 빈집정비 | 10월 10일
62 | 오곡면 오지당산길 15-6 | 58 | 빈집정비 | 8월중
63 | 옥고면오지8길 20-6 | 116 | 빈집정비 | 09월 5일
65 | 오곡면 현조길 137-5 | 116 | 슬레이트 처리 | 추후협의
66 | 오곡면 미산번다몰길 5-7 | 34.8 | 슬레이트 처리 | 2018-09-05
67 | 오곡면 미산미륵길 22 | 34.84 | 슬레이트 처리 | 2018-09-05
68 | 오곡면 승법길 98-17 | 116 | 슬레이트 처리 | 추후협의
69 | 오곡면 오지4길 15-6 | 46.4 | 슬레이트 처리 | 2018-09-07
70 | 오곡면 구성길 13-1 | 92.8 | 슬레이트 처리 | 2018-09-07
71 | 오곡면 압록길 34-3 | 34.8 | 슬레이트 처리 | 2018-09-17
72 | 오곡면 승법길 106-2 | 116 | 슬레이트 처리 | 2018-08-31
73 | 오곡면 오지2길 12-6 | 127.6 | 주택개량 | 2018-09-10
74 | 오곡면 오지당산길 28 | 150.8 | 주택개량 | 8월중
75 | 오곡면 명산길 118-2 | 40.6 | 주택개량 | 2018-09-05
76 | 오곡면 승법길 98-18 | 116 | 슬레이트 처리 | 2018-09-12
77 | 오곡면 오지10길 17 | 92.8 | 주택개량 | 8월중
78 | 오곡면 현조길 138-1 | 158.75 | 주택개량 | 2018-09-12
79 | 오곡면 오지3길 4 | 267.96 | 주택개량 | 협의예정
81 | 옥과면 옥과1길 4-1 | 55.74 | 빈집정비 | 9월중
82 | 옥과면 배감길 116 | 194.4 | 빈집정비 | 추후협의
83 | 옥과면 옥과1길 6 | 44.77 | 빈집정비 | 9월중
84 | 옥과면 주산길 49 | 207.3 | 빈집정비 | 추후협의
85 | 옥과면 수리길 37 | 366.03 | 빈집정비 | 2018-09-14
86 | 옥과면 지방길 1 | 91.58 | 빈집정비 | 추후협의
87 | 옥과면 옥과리 156 | 110.35 | 빈집정비 | 7월중
88 | 옥과면 무창3길 34-4 | 52.2 | 슬레이트 처리 | 2018-09-03
89 | 옥과면 주산길 45 | 34.84 | 슬레이트 처리 | 2018-09-03
90 | 옥과면 옥과리 441 | 52.26 | 슬레이트 처리 | 2018-09-03
91 | 옥과면 용두길 39-10 | 162.82 | 슬레이트 처리 | 2018-09-03
92 | 옥과면 주산길 19 | 92.8 | 주택개량 | 9월 중
93 | 옥과면 광암길 22-3 | 52.2 | 주택개량 | 추후협의
94 | 옥과면 곡순로 2370 | 34.84 | 주택개량 | 7월중
95 | 옥과면 수리길 28 | 74.24 | 주택개량 | 2018-09-14
96 | 옥과면 주산길 28-3 | 271.76 | 슬레이트 처리 | 추후협의
97 | 옥과면 수리 465 | 76.65 | 슬레이트 처리 | 추후협의
98 | 옥과면 평장길 52-17 | 324.8 | 슬레이트 처리 | 추후협의
99 | 옥과면 주산길 42-11 | 194.98 | 슬레이트 처리 | 9월중철거
100 | 옥과면 리문6길 7-3 | 34.84 | 슬레이트 처리 | 2018-09-10
102 | 오산면 단사리 97 | 101.76 | 빈집정비 | 추후협의
103 | 오산면 연화길 78 | 216.7 | 주택개량 | 추후협의
104 | 오산면 가곡길 309 | 174.2 | 슬레이트 처리 | 추후협의
105 | 오산면 운곡리 479 | 21.78 | 슬레이트 처리 | 추후협의
105 | 오산면 청단리 340 | 133.67 | 슬레이트 처리 | 추후협의
106 | 오산면 봉동1구 187 | 60.32 | 슬레이트 처리 | 추후협의
108 | 삼기면 금반동성길9 | 150.8 | 주택개량 | 추후협의
109 | 삼기면 의암 서봉길 65 | 156.6 | 빈접정비 | 2018-07-18
110 | 삼기면 괴소길 63 | 92.8 | 슬레이트 처리 | 9월중
111 | 삼기면 원등1길 51-10 | 58 | 주택개량 | 추후협의
112 | 삼기면 남계길 40-3 | 34.84 | 주택개량 | 추후협의
113 | 삼기면 월경길 80 | 46.4 | 슬레이트 처리 | 추후협의
114 | 삼기면 금반길 176-70 | 23.2 | 슬레이트 처리 | 추후협의
115 | 삼기면 남계길 40-7 | 139.36 | 주택개량 | 추후협의
116 | 삼기면 원등1길 12 | 69.6 | 주택개량 | 추후협의
117 | 삼기면 괴소금정길 25 | 60.32 | 슬레이트 처리 | 추후협의
118 | 삼기면 괴소길 120 | 76.56 | 주택개량 | 추후협의
119 | 삼기면 괴소길 68 | 92.8 | 슬레이트 처리 | 2018-07-19
120 | 삼기면 원등1길 51-10 (51-6) | 69.6 | 슬레이트 처리 | 추후협의
121 | 삼기면 금반길 173 | 52.2 | 슬레이트 처리 | 추후협의
122 | 삼기면 경악길 51 | 81.2 | 슬레이트 처리 | 추후협의
123 | 삼기면 행정리길 106 | 98.6 | 슬레이트 처리 | 추후협의
124 | 삼기면 월경길 101 | 62.64 | 주택개량 | 2018-07-23
125 | 심기면 수산동길 19 | 114.84 | 주택개량 | 9월중
126 | 삼기면 수산동길 53 | 69.6 | 주택개량 | 추후협의
127 | 삼기면 월경리 97(월경리189) | 29 | 주택개량 | 8월중
128 | 삼기면 수산동길 45 | 116 | 주택개량 | 추후협의
130 | 겸면 괴정리 403-1 | 108 | 빈집정비 | 2018-09-03
131 | 겸면 신흥길 75-3 | 53.63 | 빈집정비 | 2018-07-18
132 | 겸면 신흥길 68 | 148.07 | 빈집정비 | 추후협의
133 | 겸면 상덕리 178 | 121.94 | 빈집정비 | 2018-09-03
134 | 겸면 상덕리 179 | 104.52 | 빈집정비 | 2018-09-03
135 | 겸면 송강길 30-16 | 121.94 | 빈집정비 | 추후협의
136 | 겸면 가정리 408 | 114.97 | 슬레이트 처리 | 2018-08-30
137 | 겸면 심정길41-14 | 139.36 | 슬레이트 처리 | 2018-08-30
138 | 겸면 평장길 102 | 52.26 | 슬레이트 처리 | 2018-08-30
139 | 겸면 운교길 38-4 | 81.41 | 슬레이트 처리 | 2018-08-30
140 | 겸면 송강길 30-11 | 104.52 | 슬레이트 처리 | 2018-08-30
141 | 겸면 칠봉리 458 | 52.26 | 슬레이트 처리 | 2018-08-30
142 | 겸면 현정길 88 | 48.78 | 슬레이트 처리 | 7월중
143 | 겸면 대명길 88 | 313.63 | 슬레이트 처리 | 추후협의
144 | 겸면 현정리 103 | 291.33 | 슬레이트 처리 | 추후협의
145 | 겸면 괴정길 31 | 109.75 | 슬레이트 처리 | 8월중
146 | 겸면 현정길 63-10 | 116 | 슬레이트 처리 | 추후협의
147 | 입면 만수대곡길 113-1 | 88.16 | 주택개량 | 추후협의
148 | 입면 만수대곡길 123 | 151.96 | 주택개량 | 8월중
149 | 입면 만수대곡길 129 | 99.76 | 슬레이트 처리 | 추후협의
150 | 입면 만수대곡길 131-2 | 61.48 | 주택개량 | 추후협의
151 | 입면 만수대곡길 132 | 128.76 | 주택개량 | 추후협의
152 | 입면 만수대곡길 132-1 | 55.68 | 슬레이트 처리 | 추후협의
153 | 입면 만수대곡길 132-2 | 162.4 | 슬레이트 처리 | 추후협의
154 | 입면 만수대곡길 135-1,135-3 | 38.28 | 슬레이트 처리 | 추후협의
155 | 입면 만수대곡길 139 | 121.8 | 주택개량 | 추후협의
156 | 입면 만수대곡길 140-1 | 76.56 | 주택개량 | 추후협의
157 | 입면 만수대곡길 140-9 | 41.76 | 슬레이트 처리 | 추후협의
158 | 입면 만수대곡길 142 | 155.44 | 슬레이트 처리 | 추후협의
159 | 입면 만수대곡길 143-1 | 174 | 보관 | 추후협의
160 | 입면 만수대곡길 145 | 100.92 | 주택개량 | 추후협의
161 | 입면 만수대곡길 146 | 96.28 | 주택개량 | 추후협의
163 | 입면 만수대곡길 150-3 | 174 | 주택개량 | 추후협의
164 | 입면 만수대곡길 152-15 | 74.24 | 주택개량 | 추후협의
165 | 입면 만수대곡길 152-5 | 83.52 | 주택개량 | 추후협의
166 | 입면 만수대곡길 156 | 139.2 | 주택개량 | 추후협의
167 | 입면 만수대곡길 158 | 140.36 | 주택개량 | 추후협의
168 | 입면 만수대곡길 35-4 | 46.4 | 보관 | 추후협의
169 | 입면 만수대곡길 69 | 46.4 | 보관 | 추후협의
170 | 입면 만수리 52-1 | 96.28 | 슬레이트 처리 | 추후협의
171 | 입면 삼오연지길 21 | 130.68 | 슬레이트 처리 | 추후협의
172 | 입면 산외금길 27 | 261.3 | 슬레이트 처리 | 8월중
173 | 입면 삼오리 584 | 145.61 | 슬레이트 처리 | 8월중
174 | 입면 대장하대길 1004 | 126.44 | 슬레이트 처리 | 추후협의
175 | 입면 송전리 222-18 | 123.15 | 슬레이트 처리 | 8월중
176 | 입면 입석리 267 | 158.71 | 슬레이트 처리 | 8월중
177 | 입면 입석리 169 | 195.57 | 슬레이트 처리 | 8월중
178 | 입면 입석리 469 | 122.11 | 슬레이트 처리 | 8월중
179 | 입면 제월곡촌길 35 | 154.92 | 주택개량 | 추후협의
180 | 입면 금산리 406 | 203.81 | 슬레이트 처리 | 추후협의
181 | 입면 삼오연지길 13-8 | 254.33 | 슬레이트 처리 | 8월중
182 | 입면 삼오리 57 | 48.84 | 주택개량 | 8월중
183 | 입면 서봉탑동길 39-11 | 187.63 | 슬레이트 처리 | 8월중
184 | 입면 매월매평길 15-2 | 97.55 | 슬레이트 처리 | 8월중
185 | 입면 송전내동길 14-2 | 65.13 | 슬레이트 처리 | 8월중
186 | 입면 금산외금길 17 | 104.52 | 슬레이트 처리 | 8월중
187 | 입면 서봉리 417 | 180.06 | 슬레이트 처리 | 8월중
188 | 입면 매월월평길 51-9 | 125.42 | 슬레이트 처리 | 8월중
189 | 입면 송전기동길 26 | 113.87 | 슬레이트 처리 | 8월중
190 | 입면 삼오리 590 | 40.7 | 슬레이트 처리 | 8월중
191 | 입면 창정길 11-1 | 52.26 | 슬레이트 처리 | 2018-07-28
193 | 고달면 대사로 180-5 | 92.8 | 주택개량 | 추후협의
194 | 고달면 두계길 40-9 | 23.2 | 주택개량 | 8월중
195 | 고달면 대사로 188-2 | 232 | 주택개량 | 2018-09-20
196 | 고달면 백곡리 43-22 | 58 | 주택개량 | 8월중
197 | 고달면 백곡길 23 | 69.6 | 주택개량 | 2018-08-20
200 | 고달면 백곡길 3-11 | 69.6 | 주택개량 | 2018-09-20
202 | 고달면 백곡길 35 | 34.8 | 주택개량 | 2018-08-20
204 | 고달면 백곡길 21-5 | 24.36 | 주택개량 | 2018-08-20
208 | 고달면 백곡리 2구 127 | 150.8 | 슬레이트 처리 | 2018-08-22
209 | 고달면 대사리 346-1 | 58 | 슬레이트 처리 | 2018-08-27
210 | 고달면 목동2길 3-5 | 139.2 | 슬레이트 처리 | 2018-08-27
212 | 고달면 백곡길 15-9 | 23.2 | 슬레이트 처리 | 2018-09-20
217 | 죽곡면 원달길 36-10 | 192.56 | 슬레이트 처리 | 2018-09-10
218 | 죽곡면 비봉길 107-3 | 26.46 | 슬레이트 처리 | 2018-09-02
220 | 죽곡면 조사길 29-2 | 34.84 | 슬레이트 처리 | 2018-09-02
222 | 즉곡면 용정길 70-3 | 34.85 | 슬레이트 처리 | 2018-09-02
223 | 죽곡면 반송길 6-7 | 46.46 | 슬레이트 처리 | 2018-09-02
224 | 죽곡면 죽길 30 | 87.1 | 슬레이트 처리 | 2018-09-02
226 | 죽곡면 서정1길 1 | 88.57 | 주택개량 | 2018-09-02
227 | 죽곡면 삼태길 71-14 | 106.87 | 슬레이트처리 | 2018-09-02
228 | 죽곡면 용정길 55 | 25.28 | 슬레이트 처리 | 2018-09-02
229 | 죽곡면하죽길 33 | 41.81 | 슬레이트 처리 | 2018-09-10
230 | 죽곡면 남양마을길 25 | 58 | 슬레이트 처리 | 2018-09-10
232 | 죽곡면 태평리 220-1 | 74.24 | 슬레이트 처리 | 추후협의
233 | 죽곡면 상한길 253 | 116 | 주택개량 | 9월중
234 | 죽곡면 대황강로 1043 | 135.72 | 주택개량 | 9월중
235 | 죽곡면 건모길 25-10 | 178.64 | 주택개량 | 추후협의
238 | 석곡면 석곡3길 20 | 162.4 | 빈집정비 | 8월중
239 | 석곡면 방송길 218 | 171.68 | 빈집정비 | 2018-09-15
240 | 석곡면 석곡7길8-6 | 116 | 빈집정비 | 추후협의
241 | 석곡면 염곡기동길 95-1 | 69.6 | 빈집정비 | 2018-09-15
242 | 석곡면 온수길31-7 | 174 | 빈집정비 | 추후협의
243 | 석곡면 온수길31-7 | 81.2 | 빈집정비 | 추후협의
244 | 석곡면 연동길 61 | 116.16 | 빈집정비 | 추후협의
245 | 석곡면 염곡길 19-17 | 197.2 | 빈집정비 | 추후협의
246 | 석곡면 염곡기동길 89-2 | 19.06 | 빈집정비 | 추후협의
247 | 석곡면 방송길 211 | 92.8 | 빈집정비 | 추후협의
248 | 석곡면 당지길 46 | 131.04 | 보관 | 2018-09-02
249 | 석곡면 석곡10길7 | 174 | 보관 | 2018-09-02
250 | 석곡면 석곡길 76 | 34.8 | 보관 | 2018-09-02
251 | 석곡면 석곡로40-1 | 46.4 | 보관 | 2018-09-02
252 | 석곡면 구봉길 210 | 92.8 | 슬레이트 처리 | 추후협의
254 | 석곡면 방주마천목길 142-5 | 34.8 | 슬레이트 처리 | 추후협의
255 | 석곡면 석곡로62-1 | 69.6 | 슬레이트 처리 | 추후협의
256 | 석곡면 월계길 134 | 41.93 | 슬레이트 처리 | 추후협의
258 | 석곡면 월계길 17-44 | 34.8 | 슬레이트 처리 | 추후협의
259 | 석곡면 방송1길 37-1 | 150.8 | 슬레이트 처리 | 추후협의
262 | 석곡면 전기길 59-1 | 116 | 슬레이트 처리 | 추후협의
263 | 목사동면 평리1길 15-3 | 133.4 | 빈집정비 | 2018-09-15
264 | 목사동면 평리고두길 27-1 | 69.68 | 빈집정비 | 2018-09-15
265 | 목사동면 대곡리 1344 | 142.68 | 빈집정비 | 추후협의
266 | 목사동면 대곡리 1345-1 | 90.58 | 빈집정비 | 2018-07-07
267 | 목사동면 대곡소방길 34 | 116 | 빈집정비 | 2018-07-07
268 | 목사동면 죽정죽림길 78 | 92.33 | 빈집정비 | 2018-07-07
269 | 목사동면 죽정죽림길 83 | 112.06 | 빈집정비 | 2018-07-07
270 | 목사동면 동암길 82-1 | 95.12 | 슬레이트 처리 | 2018-07-07
271 | 목사동면 죽정죽림길 98-2 | 26.13 | 슬레이트 처리 | 2018-07-07
272 | 목사동면 평리1길 5-1 | 17.4 | 슬레이트 처리 | 2018-09-15
273 | 목사동면 공북길 16-2 | 23.2 | 슬레이트 처리 | 추후협의
274 | 목사동면 공북길 7 | 43.85 | 슬레이트 처리 | 2018-09-13
275 | 목사동면 대곡당산길 13-17 | 221.1 | 슬레이트 처리 | 추후협의
276 | 목사동면 대곡당산길 33 | 282.46 | 슬레이트 처리 | 추후협의
277 | 목사동면 대곡소방길 69-7 | 157.64 | 슬레이트 처리 | 추후협의
278 | 목사동면 신전2길 16 | 97.69 | 슬레이트 처리 | 2018-09-13
279 | 목사동면 신전2길 12 | 41.81 | 슬레이트 처리 | 2018-09-13
280 | 목사동면 용사 용암길 8-10 | 174 | 슬레이트 처리 | 2018-09-13
석면해체 비산 먼지 측정 사업장
1 | 옥과면 율사리 271 외 4필지 | 1751.36 | 옥과중 석면해체작업 | 2018.1.25. ~ 1.31.
2 | 입면 입면로 349-19 | 1221.33 | 축사 철거 등 지정폐기물 해체공사 | 2018.3.14. ~ 3.18.
3 | 겸면 평장길 49-8 | 672.75 | 축사 철거등 지정폐기물 혜체공사 | 2018.5.19
4 | 목사동면 대신로 256-21 | 1787.18 | 건축물 보수공사 | 2018.7.14
5 | 석곡면 석곡로 91(석곡초) 삼기면 곡순로 1462(삼기초) | 587.72 | 석곡초외1교(삼기초) 석면해체 작업 | 2018.7.24. ~ 8.10.