## 2019사업(상수도)
2020 상수도사업 추진현황
연 번 | 사 업 명 | 공사개요 | 공사목적 | 사 업 비(천원) |  |  |  | 계약일 | 착공일 | 준공예정일 | 도급자 (대표) | 현장대리인 | 비고 (현장소장) | 추진현황 (종합진도) | 담당자 | 전화번호 | 비 고
|  |  |  | 계 | 도급액 | 관급액 | 폐기물
1 | 마전권역 지방상수도 확충사업 | 배수지, 송수가압장 각 2개소 배수가압장 7개소 송배수관로(D200~300) L=9.76km 급수관로(D25~100) L=20.4km | 수돗물안정적공급 | 9610222 | 5346736 | 3612705 | 650781 | 2018.06.29. | 2018.07.11. | 2021.07.09. | 해동건설㈜외 1 (박 찬) |  |  | 상수도관 매설 (16.6%) | 정재권 | 061-360-8718
2 | 곡성상수도 보조수원개발사업 | 방사형 집수정 1개소 도수관로(D250) L=2.3km | 생활용수 안정적 공급 | 3706143 | 2821915 | 789428 | 94800 | 2019.12.27 | 2019.12.30 | 2020.12.28 | 승원종합건설㈜ |  |  | 도수관로 매설(10%) | 오진영 | 061-360-8454